桃園縣龜山鄉楓樹國民小學98學年度健康促進學校計畫書

# 一、計畫摘要

本計畫旨在發展多元整合型學校健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。計畫分二階段進行，第一階段成立學校健康促進委員會，組成健康促進工作團隊，以確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，以提升健康品質。計畫實施階段，亦進行過程評鑑及成效評價，以期適時回饋修正提昇實施成效。

學校健康促進之現況分析及需求評估，以訪談及環境評估等方式進行。學校健康促進計畫之執行策略主要包括教育層面及政策層面；教育層面運用之策略主要為課程融入、活動宣導及媒體傳播；政策層面運用之策略主要為訂（修）定相關規定、強化組織功能，以增進健康支持性環境，並

建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

# 二、依據

# （一）快樂，從健康開始～９８桃園推動健康促進學校計畫。

# （二）桃園縣政府98年度府教體字第０９８０４３０５３０號函。

# （三）本校98學年度校務會議決議案。

# 三、背景說明

本校位處於桃園縣龜山鄉楓樹村，建校迄今僅約九年，一至六年級目前共有二十二個班級，學生數六百三十人。地方民風純樸，學區家長大多務農或勞工階層，社經地位不高，普遍缺乏健康生活型態的相關知識。加上近年來社會變遷，家庭結構改變，本校單親家庭及隔代教養學童逐日增加，學童之生活、學習與成長需多關切。本校教師年輕有熱誠，對於教學專業知能與輔導知能等進修課程皆積極參與，因此舉辦相關的研習進修課程，有助於教師專業成長，提昇其教學成效。

積極防制菸害以達到無菸校園，是本校為促進師生健康一直在努力推行的衛生工作，亦列為每年的重點推展工作；為擴充健康知識推展層面，拒絕檳榔預防口腔癌也成為宣導之重點，將拒絕檳榔的觀念根植於學童心中，以提昇學童健康保健的觀念；九十四學年度本校申請健康促進學校除反菸拒檳外，將自選議題訂為視力保健，九十五年度本校續申請健康促進學校，將自訂議題選為傳染病防制，本校除持續推動以上健康議題外，九十六年自選議題訂為健康體位，而九十七學年度因本校學生視力有逐漸惡化之現象，自訂議題選為視力保健和傳染病防制，期使學生接受各種健康行為理念之外，更能主動積極追求健康，做好疾病預防與視力保健的工作，以追求更健康的生活，老師亦應身體力行做為學生模範。

九十八學年度自訂議題選擇了目前正夯的消費者健康及延續之前的傳染病

防治，配合健康體位一同辦理的體重控制班，在社區中頗受好評，頻頻受到

增班之請。

（一）學校ＳＷＯＴ分析

本校位於龜山鄉楓樹村，日據時代滿山遍野楓樹因而得名。八十八年奉准設校，九十三年底全區落成，歷時五年。家長多以農、工為主要生計，學區民風純樸。相關資料詳見以下ＳＷＯＴ分析

| 因素 | Ｓ（優勢） | Ｗ（劣勢） | Ｏ（機會） | Ｔ（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | 一、桃客站牌在校門口 ，交通便捷。 二、村落分明 ，草根性強。 三、新興社區別墅鄰近 學校。 | 一、光峰路車流量大。 二、校門對面未作整體規劃 ，暫做修車廠。 | 一、大自然資源教學素材豐富，有利於人與自然教學之發展 二、學區居民純樸，適合觀念溝通。 | 一、學區太廣，部分學生上學必須家長接送。 二、校門前是一彎道，車速快頗危險。 |
| 學校規模 | 一、普通班23班。 二、是仁類學校，有助於學校的經營管理 。 三、學校籌建規模為24班，符合小班小校精神 。 | 一、學區遼闊交 通不便，部 分是自由學 區。 | 一、親師生有共同願景，容易營造學校氣氛。 二、教師年輕有活力，可有效推動九年一貫課程。 | 一、專科教室內部教學設備尚未完全建置完成。 |
| 硬體設備 | 一、教學環境新穎、教學設備逐步充實。 二、全校班班有電腦及相關視聽教學設備 。 三、校園規劃完善是快樂學習園地。 四、圖書館已完成，藏書近二萬冊方便學生蒐集資料。 | 一、校舍新穎、 教學設備更 新迅速，校 園規劃需增 加人文氣 息。 | 一、辦理課後家長成長活動 ，使學校社區化資源共享。 二、家長會熱心校務，在學校設備上裨益良多。 | 一、雨天時無風雨走廊連接 ，影響全校性集會活動 。 二、校舍及設備逐年增加，不利學校整體發展。 |
| 社區資源 | 一、家長熱心參與校務 ，對學校經營期待性高，但不干預。 二、學校與社區資源共享。 三、社區自然與人文資源豐富。 四、中油、鄉公所重視教育，支援部分教育經費。 | 一、缺乏豐富社 教資源。 二、文化面缺乏 重視，吸引 力不足。 | 一、結合社區人才與鄉紳，共創發展契機。 二、「社區學校」的共識形成 ，有助於校方與社區的互動。 | 一、人力整合尚待費心。 二、夜間行人稀少，單獨行動較危險。 |
| 學生 | 一、認同學校可塑性高 。 二、鄉村樸質氣息濃厚 ，學生認真學習。 | 一、學習方式和生活習慣必須循循善誘之。 二、未能主動培養興趣或發展才藝。 | 一、學習意願強 ，對外比賽屢創佳績。 二、實施開放、多元教學，激發學生潛能。 | 一、單親家庭的學生逐漸增多。 二、課後上安親班的學生數甚多。 |
| 師資 | 一、教師年輕化，有創意具教學熱忱。 二、教師學歷高，素質佳。 三、教師間相處和諧。 四、認同學校本位課程發展。 | 一、部分教師教學經驗仍待琢磨。 | 一、教師進修風氣盛行。 二、教師學習意願強。 三、推動方案接受力高。 四、教育愛及熱忱十足。 | 一、班級少，各 科師資分配 不均，無法 兼顧專長教 學。 |
| 行政人員 | 一、各處室協調佳。 | 一、業務推動無法做整體性規劃。 | 一、行政服務教學。 | 一、行政經驗和理論的傳授仍待加強。 |
| 家長資源 | 一、注重子女教育，關懷投注意願高。 二、家長會、志工組織健全，學校增加助力。 | 一、大都為薪水家庭，學校較難籌募龐大資金，充實設備。 | 一、推動學校本位課程，使家長成為教育伙伴。 | 一、單親家庭、隔代教養必須進行追蹤輔導。 |

（二）學區特色

學區包含新建社區及廣大的楓樹坑，學生來源單純，家長熱心教育，唯部份學區離學校仍有一段距離，學生上下學除搭公車外，均仰賴父母接送。

（三）家長期望：

家長普遍工作繁忙，對子女的期望仍甚殷切，學生被廣泛多方照顧，期能健康快樂的學習與成長，創造活力希望的明天，也希望在視力日漸惡化情形下，學校能做好視力保健工作。

（四）97學年度推動「健康促進學校」議題之數據統計資料

1、「健康體位」之統計

本校97學年度全校ＢＭＩ統計表如下：

|  | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 全校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高於正常 | 20 | 29 | 28 | 20 | 33 | 25 | 155 |
| 低於正常 | 16 | 22 | 19 | 10 | 16 | 16 | 99 |
| 異常人數 | 36 | 51 | 47 | 30 | 49 | 41 | 254 |
| 總人數 | 114 | 114 | 116 | 106 | 98 | 103 | 630 |
| 異常比 | 31.58% | 44.74% | 40.52% | 28.30% | 50.00% | 39.81% | 40.32% |

本校98學年度上學期全校ＢＭＩ統計表如下：

|  | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 全校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高於正常 | 15 | 19 | 28 | 31 | 21 | 31 | 145 |
| 低於正常 | 10 | 41 | 37 | 31 | 19 | 20 | 158 |
| 異常人數 | 25 | 60 | 65 | 62 | 40 | 51 | 303 |
| 總人數 | 87 | 116 | 115 | 115 | 102 | 95 | 630 |
| 異常比 | 28.7356% | 51.7241% | 56.5217% | 53.913% | 39.2157% | 53.6842% | 48.0952% |

2、楓樹國小學校傳染病監視通報疾病別罹病率 (9738 - 9803)：

| 年週 | 類流感(%) | 水痘(%) | 腮腺炎(%) | 手足口病或疱疹性咽峽炎(%) | 腹瀉(%) | 發燒(%) | 紅眼症(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97-38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.308 | 0.000 |
| 97-39 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.154 | 0.000 |
| 97-40 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 |
| 97-41 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | 0.000 |
| 97-42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 97-43 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.462 | 0.000 |
| 97-44 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 |
| 97-45 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | 0.000 |
| 97-46 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.924 | 0.000 |
| 97-47 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.616 | 0.000 |
| 97-48 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.079 | 0.000 |
| 97-49 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 |
| 97-50 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 |
| 97-51 | 0.616 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.308 | 0.000 |
| 97-52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.308 | 0.000 |
| 98-1 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98-2 | 0.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 |
| 98-3 | 0.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.079 | 0.000 |

3、97學年度視力矯治統計：

上學期

| 年 級 | 性 別 | 檢查人數 | 視力正常 | 視力不良 | 不良率 | 藥物治療 | 矯視正常 | 弱視訓練 | 門診追蹤 | 矯治人數 | 矯治率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年級 | 男生 | 59 | 50 | 9 | 15.25% | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 100.00% |
|  | 女生 | 55 | 46 | 9 | 16.36% | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 88.89% |
|  | 小計 | 114 | 96 | 18 | 15.79% | 9 | 0 | 1 | 7 | 17 | 94.44% |
| 二年級 | 男生 | 56 | 42 | 14 | 25.00% | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 100.00% |
|  | 女生 | 58 | 40 | 18 | 31.03% | 7 | 6 | 0 | 4 | 17 | 94.44% |
|  | 小計 | 114 | 82 | 32 | 28.07% | 15 | 9 | 0 | 7 | 31 | 96.88% |
| 三年級 | 男生 | 53 | 30 | 23 | 43.40% | 15 | 3 | 0 | 2 | 20 | 86.96% |
|  | 女生 | 64 | 45 | 19 | 29.69% | 9 | 9 | 0 | 1 | 19 | 100.00% |
|  | 小計 | 117 | 75 | 42 | 35.90% | 24 | 12 | 0 | 3 | 39 | 92.86% |
| 四年級 | 男生 | 57 | 32 | 25 | 43.86% | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | 96.00% |
|  | 女生 | 49 | 30 | 19 | 38.78% | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 94.74% |
|  | 小計 | 106 | 62 | 44 | 41.51% | 19 | 21 | 0 | 2 | 42 | 95.45% |
| 五年級 | 男生 | 43 | 22 | 21 | 48.84% | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 90.48% |
|  | 女生 | 56 | 31 | 25 | 44.64% | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
|  | 小計 | 99 | 53 | 46 | 46.46% | 20 | 24 | 0 | 0 | 44 | 95.65% |
| 六年級 | 男生 | 62 | 33 | 29 | 46.77% | 8 | 19 | 0 | 0 | 27 | 93.10% |
|  | 女生 | 41 | 20 | 21 | 51.22% | 7 | 13 | 0 | 1 | 21 | 100.00% |
|  | 小計 | 103 | 53 | 50 | 48.54% | 15 | 32 | 0 | 1 | 48 | 96.00% |
| 全 校 | 男生 | 343 | 222 | 121 | 35.28% | 58 | 44 | 0 | 11 | 113 | 93.39% |
|  | 女生 | 323 | 212 | 111 | 34.37% | 44 | 54 | 1 | 9 | 108 | 97.30% |
|  | 總計 | 653 | 421 | 232 | 35.53% | 102 | 98 | 1 | 20 | 221 | 95.26% |

下學期

| 年 級 | 性 別 | 檢查人數 | 視力正常 | 視力不良 | 不良率 | 藥物治療 | 矯視正常 | 弱視訓練 | 門診追蹤 | 矯治人數 | 矯治率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年級 | 男生 | 59 | 44 | 15 | 25.42% | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 93.33% |
|  | 女生 | 56 | 43 | 13 | 23.21% | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | 100.00% |
|  | 小計 | 115 | 87 | 28 | 24.35% | 19 | 5 | 2 | 1 | 27 | 96.43% |
| 二年級 | 男生 | 56 | 39 | 17 | 30.36% | 11 | 4 | 0 | 1 | 16 | 94.12% |
|  | 女生 | 58 | 38 | 20 | 34.48% | 9 | 7 | 0 | 3 | 19 | 95.00% |
|  | 小計 | 114 | 77 | 37 | 32.46% | 20 | 11 | 0 | 4 | 35 | 94.59% |
| 三年級 | 男生 | 53 | 31 | 22 | 41.51% | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 90.91% |
|  | 女生 | 63 | 43 | 20 | 31.75% | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 | 95.00% |
|  | 小計 | 116 | 74 | 42 | 36.21% | 19 | 20 | 0 | 0 | 39 | 92.86% |
| 四年級 | 男生 | 56 | 27 | 29 | 51.79% | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | 89.66% |
|  | 女生 | 49 | 28 | 21 | 42.86% | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 | 90.48% |
|  | 小計 | 105 | 55 | 50 | 47.62% | 18 | 27 | 0 | 0 | 45 | 90.00% |
| 五年級 | 男生 | 43 | 15 | 28 | 65.12% | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 | 85.71% |
|  | 女生 | 54 | 21 | 33 | 61.11% | 12 | 20 | 0 | 0 | 32 | 96.97% |
|  | 小計 | 97 | 36 | 61 | 62.89% | 21 | 35 | 0 | 0 | 56 | 91.80% |
| 六年級 | 男生 | 61 | 26 | 35 | 57.38% | 9 | 23 | 0 | 0 | 32 | 91.43% |
|  | 女生 | 41 | 13 | 28 | 68.29% | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 | 96.43% |
|  | 小計 | 102 | 39 | 63 | 61.76% | 19 | 40 | 0 | 0 | 59 | 93.65% |
| 全 校 | 男生 | 328 | 181 | 147 | 44.82% | 65 | 65 | 0 | 2 | 132 | 89.80% |
|  | 女生 | 321 | 187 | 134 | 41.74% | 51 | 73 | 2 | 3 | 129 | 96.27% |
|  | 總計 | 649 | 368 | 281 | 43.30% | 116 | 138 | 2 | 5 | 261 | 92.88% |

4、97學年度潔牙統計：

| 潔牙次數統計表(10/28~12/8) |
| --- |
| 年級 | 學生人數 | 潔牙總次數 | 平均每日潔牙次數 |
| 一 | 114 | 9413 | 2.752339181 |
| 二 | 114 | 10647 | 3.113157895 |
| 三 | 116 | 11932 | 3.428735632 |
| 四 | 106 | 11975 | 3.76572327 |
| 五 | 98 | 10221 | 3.476530612 |
| 六 | 103 | 11784 | 3.813592233 |
| 總計 | 651 | 65972 | 3.377982591 |
| 潔牙次數統計表(3/4~4/14) |
| 年級 | 學生人數 | 潔牙總次數 | 平均每日潔牙次數 |
| 一 | 114 | 10115 | 2.957602339 |
| 二 | 114 | 10323 | 3.018421053 |
| 三 | 116 | 13198 | 3.792528736 |
| 四 | 106 | 10179 | 3.200943396 |
| 五 | 98 | 9792 | 3.330612245 |
| 六 | 103 | 9564 | 3.095145631 |
| 總計 | 651 | 63171 | 3.234562212 |
| 潔牙次數統計表(4/15~5/26) |
| 年級 | 學生人數 | 潔牙總次數 | 平均每日潔牙次數 |
| 一 | 114 | 9630 | 2.815789474 |
| 二 | 114 | 10401 | 3.04122807 |
| 三 | 116 | 12131 | 3.48591954 |
| 四 | 106 | 10671 | 3.355660377 |
| 五 | 98 | 9824 | 3.341496599 |
| 六 | 103 | 8965 | 2.901294498 |
| 總計 | 651 | 61622 | 3.155248336 |

| 桃園縣立楓樹國小97學年一年級健康檢查結果暨矯治追蹤統計表 |
| --- |
| 類別 | 男 | 女 | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受檢學生總數 | 59 | 54 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健檢無異狀學生數 | 9 | 7 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科別 | 檢查名稱 | 檢查項目結果發現異狀 | 複檢就醫矯治追蹤情形 |
|  |  | 男 | 女 | 合計＊ | 複檢正常☆ | 複檢異常△ | 未就醫× | 就醫率 | 備註 |
|  |  | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | 人數 | 人數 | % |  |
| 牙科 | 齲齒 | 42 | 71.19% | 43 | 79.63% | 83 | 75.45% |  | 80 | 5 | 94.12% |  |
|  | 缺牙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口腔衛生不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牙結石 | 2 | 3.39% |  |  | 2 | 1.77% |  | 2 |  | 100.00% |  |
|  | 牙齦炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牙周炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齒列咬合不正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口腔黏膜異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 6 | 10.17% | 8 | 14.81% | 14 | 12.39% |  | 9 | 5 | 64.29% |  |

| 縣立楓樹國小97學年四年級健康檢查結果暨矯治追蹤統計表 |
| --- |
| 類別 | 男 | 女 | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受檢學生總數 | 57 | 49 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健檢無異狀學生數 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科別 | 檢查名稱 | 檢查項目結果發現異狀 | 複檢就醫矯治追蹤情形 |
|  |  | 男 | 女 | 合計＊ | 複檢正常☆ | 複檢異常△ | 未就醫× | 就醫率 | 備註 |
|  |  | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | 人數 | 人數 | % |  |
| 牙科 | 齲齒 | 39 | 68.42% | 30 | 61.22% | 69 | 65.09% |  | 56 | 13 | 81.16% |  |
|  | 缺牙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口腔衛生不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牙結石 | 2 | 3.51% | 2 | 4.08% | 4 | 3.77% |  | 3 | 1 | 75.00% |  |
|  | 牙齦炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牙周炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齒列咬合不正 | 5 | 8.77% | 7 | 14.29% | 12 | 11.32% |  | 9 | 3 | 75.00% |  |
|  | 口腔黏膜異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 8 | 14.04% | 5 | 10.20% | 13 | 12.26% |  | 9 | 4 | 69.23% |  |

（五）績效分析與檢討

綜觀實施成效，校內實施健康促進學校相關議題中，「視力保健」

與「口腔衛生」方面頗具成效。

- 視力保健方面：

透過宣導與檢查，了解學童近視矯治率與視力保健習慣。

在實施的過程中，由於家長的高配合度，因此在學生近視矯

治率方面達到90％以上。

- 口腔衛生方面：

透過宣導與檢查，了解學童齲齒矯治率與口腔衛生習慣。

從97學年度潔牙次數統計表中，得知每生平均每日潔牙次

數為3次，依據98年度教育部對各地方政府統合視導「體

育衛生」訪視，國小學童平均每日刷牙次數應達2.5次，

本校學生確實養成口腔清潔與衛生習慣。

在宣導齲齒治療的實施過程中，由於家長的高配合度，因

此在學童齲齒就醫率方面達到80％以上、在牙結石的就醫

率方面達到75％以上。

- 推動反菸拒檳宣導方面：

配合政府「菸害防治法─室內公共場所全面禁菸」的施行，學校積極的推動與宣導：「無菸臺灣！Yes,we can！」，讓孩子認識香菸與檳榔對身體的危害，提升健康觀念，從而影響家人。

- 健康體位方面：

從97、98學年度的全校BMI(身體質量指數)統計表中，異常比由40％升高至48％，由此得知：本校學生體能的鍛鍊及BMI(身體質量指數)方面有待加強。

因此，本年度之自選議題新增「消費者健康」，希冀藉由健康飲食的教學與宣導，落實個人的健康體位管理。

- 傳染病防治方面：

本校自92年始，一直是傳染病防治的中心學校。98學年度初，因H1N1新流感疫情的蔓延，全校師生皆致力於防疫工作，有效減緩停課之發生，以及降低停課班級數，截至98年11月底止，僅停課6個班級，因此，本年之自選議題之ㄧ仍舊延續97年之傳染病防治，以期持續宣導新流感之認識與防治。

# 四、計畫目的

# （一）瞭解反菸拒檳、疾病防治與健康體位的重要性。

# （二）培養學生反菸拒檳、疾病防治與健康體位的認知能力與技能。

（三）養成餐後潔牙的好習慣，並學習貝式刷牙法，以正確的潔牙方式降低蛀牙發生率。

（四）推展傳染病防治與視力保健工作，降低學童交互感染的可能性與維持正常視力，確保學童身心健康。

（五）培養正確的消費觀念，落實個人健康體位管理。

（六）建立身心靈健康的友善校園環境。

# 五、實施期程

# 98年8月1日至99年6月30日止

# 六、計畫內容

| 面向 | 工作要項 | 實施內容 | 實施 時間 | 執行 單位 | 協助 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校 衛生 政策 | 成立學校健康促進委員會 | 一、由校長擔任計劃主持人、各處室主任、組長、護理師、健體、綜合、自然、藝文等領域教師、家長代表、學生代表共同成立健康促進委員會。 二、定期召開會議，評估學校健康需求，訂定實施計畫並隨時檢討與修正實施項目，共同確立未來健康議題的發展目標。 | 98.8 | 校長 | 三處室主任 |
|  | 成立學生健康促進服務隊 | 於自治鄉幹部組織中成立學生健康促進服務隊。 | 98.9 | 訓導處 | 訓育組 |
| 學校物理環境 | 環境需求評估 | 一、進行學校教職員工生健康調查。 二、學校及社區環境需求探查。 | 98.8 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 建置健康網站 | 建置健康促進網站並維護（健康促進訊息公佈於本校網頁首頁） | 98.12-99.5 | 訓導處 | 資訊組 |
| 學校社會環境 | 印製宣導刊物 | 編印相關文宣刊物以利宣導。 | 98.9-98.11 | 總務處 | 事務組 |
|  | 辦理學生教育宣導活動 | 定期辦理相關教育宣導活動（各項宣導及有獎徵答等）。 | 98.9-99.6 | 訓導處 | 訓育組 |
|  | 辦理親職教育活動 | 透過辦理親職教育日及村校聯合運動大會，設立BMI身體質量指數檢查站，協助地區人士，了解自身的體能狀況，共同建立適度的運動習慣。 | 98.10-98.5 | 訓導處 | 訓育組 體育組 |
| 課程與教學 | 編製教材及教學 媒體 | 編製各相關議題融入教學教材。 | 98.9-98.12 | 教務處 | 教學組 衛生組 |
|  | 設計主題教學活動 | 一、於學校彈性課程中加入視力保健和防制菸害及檳榔的主題教學。 二、鼓勵教師進行相關議題的教案設計活動，並舉辦教學觀摩活動。 | 98.9-99.6 | 教務處 | 教學組 衛生組 |
| 健康 服務 | 辦理各類相關議題競賽活動 | 辦理各相關議題之競賽活動。 | 98.9-99.6 | 教務處 | 教學組 體育組 |
|  | 辦理學生校外參觀活動 | 結合保健衛檢參觀醫療院所 | 98.9-99.1 | 訓導處 | 訓育組 |
|  | 辦理學生健康檢查及衛生保健工作 | ㄧ、每學年辦理一、四 年級的健康檢查。 二、辦理例行性的學生 保健工作，如：尿 液檢查、蟯蟲檢 查、預防針接種 等。 | 98.9-99.6 | 訓導處 | 護理師 衛生組 |
| 個人 健康 技巧 | 辦理教師研習 | 辦理反菸拒檳、傳染病防治、視力保健及消費者健康等相關議題之研習 | 98.11-99.5 | 訓導處 | 衛生組 |
|  | 辦理志工及家長 研習 | 辦理衛生議題、反菸拒檳、視力保健及消費者健康等相關議題之研習 | 98.9-99.1 | 訓導處 | 訓育組 |
|  | 辦理宣導活動 | 辦理疾病預防、無菸拒檳、視力保健及消費者健康等相關議題之宣導 | 98.9-99.6 | 訓導處 | 護理師 各級任導師 |
| 社區 關係 | 成立健康促進家長志工隊 | ㄧ、成立健康促進家長 志工隊，協助衛生 工作推展。 二、針對社區中網咖和 餐飲店等公共場所 的人員做柔性勸 導，亦鼓勵商家輔 導減少菸品及檳榔 的售出，並拒賣菸 品及檳榔給學生。 | 98.8-99.6 | 訓導處 | 訓育組 |

# 七、計畫細則

| 項次 | 議題項目 | 辦理項目 | 時間 | 主辦 單位 | 協辦 單位 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 整體學校 衛生政策 | 辦理健康 促進計畫 | 每學期 | 訓導處 | 各處室、全體教師 | 配合中、長期目標推動 |
|  |  | 辦理環境 教育活動 | 每學期 | 訓導處 | 全體教師 | 配合永續校園與社區服務一同實施。 |
|  | 整體學校 衛生政策 | 社區服務 配合「桃園縣認養環 境行動 計畫」 | 每週三 | 教務處 訓導處 班級 | 總務處 | 認養校區旁之登山步道。 培養孩子鄉土情懷，為 未來的社會民作預備。 |
|  |  | 學生遊戲 安全宣導 | 經常 | 訓導處 訓育組 | 導師 | 一、透過學生意外事件管理及導師的學生危機回報來實施。 保握危機宣導要即時以及機會教育的原則。 |
|  |  | 學生遊戲 器材檢測 | 全學期 | 訓導處 總務處 | 體育組 事務組 | 一、預防勝於治療，保持遊戲器材的最佳使用狀態。 二、有損害立即隔離並馬上修護。 |
|  |  | 師生 健康檢查 | 每學期 | 訓導處 保健室 | 導師 | 一、配合衛生政策實施。 二、提供教師健康檢查 服務和諮詢 |
| 二 | 菸害及檳榔健康危害 防治 | 反菸拒檳 宣導 | 每學期 | 訓導處 衛生組 | 健康中心 | 定期舉辦宣導活動。 定期舉辦徵文活動。 舉辦反菸拒檳排字比賽。 訂定每年5月為菸害及檳榔防制教育宣導月。 |
|  |  | 反毒宣導 | 每學期 | 訓導處 訓育組 | 健康中心 | 配合春暉專案實施 |
| 三 | 健康體位 | 健康護照 | 假日 | 訓導處 | 家長、導師 | 一、鼓勵家長假日帶領學童運動。 二、延伸學校的健促計畫。 |
|  |  | 多元性 運動社團 | 課餘 | 訓導處 | 社團老師 導師 | 包含射擊、跆拳、獨輪車、棒球、羽球、直排輪、籃球、舞蹈等。 |
|  |  | 課間時間活動方案 | 第二大節下課 | 訓導處 教務處 | 自治鄉 幹部 | 一、課間活動時間調整 為40分鐘。 二、全校學生舞動「新 式健康操」。 三、開放借用體育器材 ，讓學生充分自主 運動。 四、開放活動中心、桌 球室，提供學生多 元化的運動場域。 |
|  |  | 體育競賽 | 每學期 | 訓導處 體育組 | 導師 | 配合一人一運動，辦理各學年體育競賽活動。 |
|  |  | 體重 控制班 | 每年 | 訓導處 體育組 | 導師 | 一、以強化體適能為目標，使ＢＭＩ向中間移動。 二、1-6年級體重過重的小朋友，實施「週週量體重、天天都運動」活動。 三、健康中心提供健康飲食課程。 四、配合消費者健康實施。 |
| 四 | 視力保健 | 保眼宣導 | 每學期 | 訓導處衛生組 | 健康中心 | 強化學生保護眼睛的認知與知覺，養成良好的視力保健習慣。 |
|  |  | 望遠凝視 | 下課 | 訓導處 導師 | 健康中心 | 學生凝視遠方，搓手按 摩雙眼。 |
|  |  | 校外教學 戶外踏青 視力保健 活動 | 每學期 | 訓導處 訓育組 | 導師 | 一、每年由各年級規劃校外 教學路線。 二、選定生態農場、國家公 園及森林遊樂區為主。 三、校外教學讓學生走出戶外多接觸大自然綠色植物，增進視力保健。 |
| 五 | 口腔衛生 | 推廣宣導口腔保健的觀念 | 每學期 | 訓導處 衛生組 | 健康中心 | 一、集會時間反覆宣導口腔 保健認知及觀念態度， 透過宣導期的各項宣導 讓師生了解口腔保健的 方法。 二、開學前發新的含氟漱口 水到各班級，每月份回 收班級日常考核表。 |
|  |  | 餐後潔牙 | 用餐後 | 訓導處 導師 | 健康中心 | 一、每日餐後播放潔牙歌進行全校潔牙活動。 二、排定時間教導貝式刷牙法。 |
|  |  | 美齒王子及美齒公主票選 活動 | 每年 | 訓導處 衛生組 | 健康中心 | 一、由全校各班推薦一位代 表出來參加票選。 二、參加資格：在校每天都 有執行含氟漱口水漱 口、每天用餐過後有潔 牙習慣、無口腔疾病 (蛀牙)、熟知口腔保健 的方法。 三、票選人員：校長、家長會長、各行政及科任人員。 |
| 六 | 傳染病防治 | H1N1新流感的認識與預防 宣導 | 每學期 | 訓導處 衛生組 | 健康中心 | 加強學生對於新流感防治 的認知與實施措施，養成良 好的保健習慣。 |
|  |  | 環境調查 | 每學期 | 訓導處 | 導師 | 一、每月環境、積水容器調查、清理。 二、配合傳染病防治執行。 |
|  |  | 校園 大掃除 | 期中 期末 | 教務處 訓導處 班級 | 總務處 | 排定時間進行服務學習 |
|  |  | 定期消毒 | 傳染病高峰期 | 教務處 訓導處 總務處 | 健康中心 | 一、健康中心和衛生組或老師指導調配消毒水。 老師帶領同學進行桌椅和櫃子的清潔消毒。 工友阿姨固定每週五進行公共區域消毒。 四、工友阿姨不定期協助突發事件地點消毒。 |
| 七 | 消費者健康 | 健康 飲食宣導 | 每學期 | 訓導處 總務處 | 午餐秘書 | ㄧ、配合消費者健康，提供 學生正確的健康智能。 二、宣導：消費者除了慎選 健康食品之外，也可以 於平時多攝取低脂、高 碳水化合物的食物，以 帶來充足的活力。 |

八、計畫預期成效

（一）菸害及檳榔健康危害防治方面：

1、降低教師吸菸比率由百分之三降至零。

目前本校有一位教師有吸菸之習慣，期待成為無菸校園。

2、降低家長在學生前面吸菸或吃檳榔比率。

經調查有吸菸家長者，有相當高的比例會在家人前吸菸，雖大多

數家長不希望子女將來有吸菸行為，但自己卻是最不良的示範。

3、持續對學生宣導吸菸百害而無一利的觀念

透過各種教育行為活動，讓觀念根深蒂固。

4、透過社區、家長、學校各資源營造一無菸拒檳之環境：

對已有抽菸、嚼檳榔惡息之成年人口比例期能減少其增長速度，進

一步以求完全革除為目的；對未有抽菸、嚼檳榔經驗之學童，持續

推展反菸拒檳的行為，讓此健康觀念能徹底札根。尤其學校環境應

為標竿，持續成為全面拒除菸毒及檳榔的模範。

（二）視力保健方面：

持續推動視力保健工作，每日固定的望遠凝視活動、定期的視力

檢查與定期的運動，期使學童近視比率能趨緩。

（三）口腔衛生方面：

推動餐後潔牙，降低蛀牙發生率。

降低牙菌斑的附著時間，是避免蛀牙的三種方法之一。

（四）健康體位方面：

期使全校師生ＢＭＩ值往中間值移動。

配合消費者健康與健康體位一同實施。

（五）傳染病防治方面：

做好傳染病宣導與防治工作，有效降低傳染病交互感染比例。

所有的疾病都是預防勝於治療。

（六）凝聚學校健康促進的共識，讓生活融入「健康為上」的觀念：

除生理健康的環境需求外(安全健康的校園、教學環境布置…等硬體

設施)，亦追求心理環境的健康(對自我健康的看法、感受、願景…

等)，期使人人全面落實健康生活精神。

（七）建立合作性資源網路：

結合社區資源共同設立相關網站，地方以夥伴關係提供校園健康訊

息和服務，讓師生的參與更具體。

九、預定進度

| 年 工作項目 月 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 一、成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、組成健康促進 工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、進行現況分析 及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、決定目標及健 康議題，擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、成立學生健康 促進服務隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、印製宣導刊物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、編製教材及教 學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、辦理志工及家 長研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、辦理教師研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、辦理學生教育 宣導活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、辦理各類相關議題競賽活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、建立健康網 站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、擬定過程成 效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、成效評量前 測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五、過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六、成效評價後 測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七、資料分析報 告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，計十三名。各成員之職稱及工作項目見下表：

桃園縣龜山鄉楓樹國民小學健康促進委員會組織執掌表

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 李志鵬 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報 告撰寫 |
| 協同主持人 | 呂麗玲 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行 ，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 羅筠慧 | 訓導主任 | 實施督導與執行檢核 |
| 協同主持人 | 王國鐘 | 總務主任 | 經費核銷與採購 |
| 協同主持人 | 吳時瑞 | 體衛組長 | 研究策劃，督導計畫執行 ，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 鄭慧珍 | 輔導組長 | 研究策劃，督導計畫執行 ，並協助行政協調 |
| 研究人員 | 吳時瑞 | 健康與體育領域教師 | 體適能評估，活動策略設 計及效果評價，社區及學 校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 林碧榆 | 綜合領域教師 | 心理健康狀況及需求評估 ，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協 調聯繫 |
| 研究人員 | 陳文言 | 科技與人文領域教師 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 林彩鳳 | 護理師 | 身體健康狀況及需求評估 ，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協 調整合 |
| 參與人員 | 卓守林 | 家長會會長 | 協助各項活動之推展及整合社區、社團人力協助推 展健康服務 |
| 參與人員 | 林宜靜 | 學生代表 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |
| 顧問 | 龜山鄉 衛生所 人員 |  | 諮詢與輔導 |

十一、評價指標（須包含過程及成效評量，且應盡量具體可測量）

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料

以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

1、行政和政策因素：定期檢視相關計畫在課程、活動、訓練等方面的執行情形，並適時調整與應變。

2、組織因素：定期檢視師生互動、社團、志工的配合情形與運作功能。

3、資源因素：定期了解學校在人力調動與資源整合的情形，並檢視經費編列與運用的成效，機動資源整合與調配。

（二）成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

1、影響評價（短期立即的計畫成效）：

（1）學生健康狀況：

聘請醫師進行全校學童視力、口腔健康檢查及透過健康

與體育領域教師進行學童體適能指標（身體質量指數、

肌肉適能、柔軟度、心肺耐力）的測量，以了解本校「視

力保健」、「口腔衛生」與「健康體位」等方面的成效，

進而擬定增強計畫或作為下學年擬定計畫的參考。

（2）健康服務：

學校能建立完整的健康管理系統，如篩檢、追蹤、矯治、

輔導、諮商及疾病轉介系統。

2、結果評價（較長遠或最終的效果）：

（1）行為與生活型態：

透過問卷調查與健康小天使、志工宣導團的訪談與調

查，了解吸菸與嚼食檳榔人口的變化，進而了解其行為

與實施成效。

（2）增進個人健康行為：

利用教學及宣導方式評估，學生懂得增進健康行為，

如：運動習慣、視力保健、自我健康管理、壓力管理等，

能避免危害健康行為，如：拒菸拒檳、不濫用酒精和藥

物、避免傷害視力等。

十二、經費預算：如概算表所示。

桃園縣龜山鄉楓樹國民小學９８學年度健康促進學校計畫

經費概算表              單位：元

| 項 目 | 單價 | 數量 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷費 | 2,400 | 1式 | 2,400 | 印製教學、傳播資料及成果報告 |
| 文具、紙張 | 2,400 | 1式 | 2,400 | 油墨、紙張、文具…等費用 |
| 講師費 | 外聘 | 1,600 | 3節 | 4,800 | １．辦理訓練、研討活動學 生宣導之授課鐘點費 ２．依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」辦理 |
|  | 內 聘 | 800 | 3節 | 2,400 |  |
| 獎品 | 50 | 50 | 2,500 | 各項競賽活動 |
| 雜支（佔上列項目總和５％以內） | 500 | 1式 | 500 | 茶水費…等 |
| 合計 |  |  | 15,000 |  |

十三、本計劃經呈縣政府核准後辦理，修正亦同。

承辦人：　　　　訓導主任：　　　　總務主任：　　　　教務主任：　　　　校長：