桃園縣龜山鄉楓樹國民小學97年度健康促進學校計畫書

# 一、計畫摘要

本計畫旨在發展多元整合型學校健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。計畫分二階段進行，第一階段成立學校健康促進委員會，組成健康促進工作團隊，以確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，以提升健康品質。計畫實施階段，亦進行過程評鑑及成效評價，以期適時回饋修正提昇實施成效。

學校健康促進之現況分析及需求評估，以訪談及環境評估等方式進行。學校健康促進計畫之執行策略主要包括教育層面及政策層面；教育層面運用之策略主要為課程融入、活動宣導及媒體傳播；政策層面運用之策略主要為訂（修）定相關規定、強化組織功能，以增進健康支持性環境，並建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

本校預計達成之目標為

(1)降低教師吸菸比率由3％降至0％

(目前為一人，期待成為無菸校園)

(2)打造100％校園無菸環境

(目前只有一位老師偶爾吸菸，已要求自我控制及專人管理並做紀錄)

(3)降低家長在學生前面吸菸或吃檳榔比率由50％至20％。

(經調查有吸菸家長者，有高達50％者會在家人前吸菸，雖有高達90％以上，不希望其子女將來有吸菸行為，但自己卻是最不良示範)

(4)持續宣導學生吸菸百害無一益觀念

(透過各種教育行為活動，讓觀念根深蒂固)

(5)持續推動視力保健期能有效改善並能建立疾病預防的正確觀念。

# 二、依據

（一）教育部97年學年度健康進促學校計畫。

（二）桃園縣政府97年度府教體字第 097038350 號函。

# （三）本校97學年度校務會議決議案。

# 三、背景說明

本校位處於桃園縣龜山鄉楓樹村，建校迄今僅七年餘，一至六年級目前共有二十三個班級，學生數約六百五十人，教職員工四十一人。地方民風純樸，學區家長大多務農或勞工階層，社經地位不高，普遍缺乏健康生活型態的相關知識。加上近年來社會變遷，家庭結構改變，本校單親家庭及隔代教養學童逐日增加，學童之生活、學習與成長需多關切。本校教師年輕有熱誠，對於教學專業知能與輔導知能等進修課程皆積極參與，因此舉辦相關的研習進修課程，有助於教師專業成長，提昇其教學成效。

積極防制菸害以達到無菸校園，是本校為促進師生健康一直在努力推行的衛生工作，亦列為每年的重點推展工作；為擴充健康知識推展層面，拒絕檳榔預防口腔癌也成為未來宣導教育之重點，將拒絕檳榔的觀念根植於學童心中，以提昇學童健康保健的觀念；94學年度本校申請健康促進學校除反菸拒檳外，將自選議題訂為視力保健，95年度本校續申請健康促進學校，則將自訂議題選為傳染病防制，本校除持續推動以上健康議題外，96年自選議題訂為健康體位。

因本校學生視力有逐漸惡化之現象，97度自訂議題選為視力保健和傳染病防制，期使學生接受各種健康行為理念之外，各能主動積極追求健康，做好疾病預防與視力保健的工作，以追求更健康的生活，老師亦應身體力行做為學生模範。

| 95學年度至96學年度視力不良率分析表（％） |
| --- |
| 學年度 | 全校視力不良率 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
| 95學年度 上學期 | 33.98 | 15.83 | 27.62 | 31.06 | 35.58 | 52.69 | 47.78 |
| 95學年度 下學期 | 38.71 | 23.33 | 31.73 | 36.63 | 36.27 | 58.24 | 52.81 |
| 96學年度 上學期 | 35.57 | 14.55 | 32.48 | 30.56 | 38.38 | 43.27 | 59.55 |
| 96學年度 下學期 | 40.58 | 18.18 | 33.90 | 39.81 | 45.00 | 46.60 | 68.54 |

學校SOWT分析

本校位於龜山鄉楓樹村，日據時代滿山遍野楓樹因而得名。八十八年奉准設校，九十三年底全區落成，歷時五年。家長多以農、工為主要生計，學區民風純樸。相關資料詳見以下SOWT分析

| 因 素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | 桃客站牌在校門口，交通便捷。 村落分明，草根性強。 新興社區別墅鄰近 學校。 | 1.光峰路車流量大。 2.校門對面未作整體規劃，暫做修車廠， 3.學區遼闊交通不便，部分是自由學區。 | 1.大自然資源教學素材豐富，有利於人與自然教學之發展 2.學區居民純樸，適合觀念溝通。 | 1.學區太廣，部分學生上學必須家長接送。 2.校門前是一彎道，車速快頗危險。 |
| 學校規模 | 1.普通班23班 2.是仁類學校，有助於學校的經營管理。 3.學校籌建規模為24班，符合小班小校精神。 | 1.編製人數少，工作繁重。 | 1.親師生有共同願景，容易營造學校氣氛。 2.教師年輕有活力，可有效推動九年一貫課程。 | 1.專科教室內部教學設備尚未完全建置完成。 |
| 硬體設備 | 1.教學環境新穎、教學設備逐步充實。 2.全校班班有電腦及相關視聽教學設備。 3.校園規劃完善是快樂學習園地。 4.圖書館已完成，藏書近二萬冊方便學生蒐集資料。 | 1.教學設備更新速度較慢。 | 1.辦理課後家長成長活動，使學校社區化資源共享。 2.家長會熱心校務，在學校設備上裨益良多。 | 1.雨天時無風雨走廊連接，影響全校性集會活動。 2.校舍及設備逐年增加，不利學校整體發展 |
| 社區資源與參與 | 1.家長熱心參與校務，對學校經營期待性高，但不干預。 2.學校與社區資源共享。 3.社區自然與人文資源豐富。 4.中油、鄉公所重視教育，支援部分教育經費。 | 1.生活機能較缺乏 | 1.結合社區人才與鄉紳，共創發展契機。 2.「社區學校」的共識形成，有助於校方與社區的互動。 | 1.人力整合尚待費心。 2.夜間行人稀少，單獨行動較危險。 |
| 學 生 | 1.認同學校可塑性高。 2.鄉村樸質氣息濃厚，學生認真學習。 | 1.學習方式和生活習慣必須循循善誘之。 2.城鄉流通，不良習性漸受感染。 | 1.學習意願強，對外比賽屢創佳績。 2.實施開放、多元教學，激發學生潛能。 | 1.單親家庭的學生逐漸增多。 2.課後上安親班的學生數甚多 |
| 師 資 | 1.教師年輕化，有創意具教學熱忱。 2.教師學歷高，素質佳。 3.教師間相處和諧。 4.認同學校本位課程發展。 | 1.部分教師.教學經驗仍待琢磨。 | 1.教師進修風氣盛行。 2.教師學習意願強。 3.推動方案接受力高。 4.教育愛及熱忱十足。 | 1.導師兼辦行政工作者多，影響課程發展。 |
| 行政人員 | 1.各處室協調佳 | 1.學校工程陸續完工，業務推動無法做整體性規劃。 | 1.行政服務教學。 2.逐年增班，行政人員將增加。 | 1.部分行政工作無組長編制。 2.行政經驗和理論的傳授仍待加強。 |
| 家長資源 | 1.注重子女教育，關懷投注意願高。 2.家長會、志工組織健全，學校增加助力。 | 1.大都為薪水家庭，學校較難籌募龐大資金，充實設備。 | 2.推動學校本位課程，使家長成為教育伙伴。 | 1.單親家庭、隔代教養必須進行追蹤輔導。 |

（二）學區特色

學區包含新建社區及廣大的楓樹坑，學生來源單純，家長熱心教育，唯部份學區離學校仍有一段距離，學生上下學除搭公車外，均仰賴父母接送。

（三）家長期望：

家長普遍工作繁忙，對子女的期望仍甚殷切，學生被廣泛多方照顧，期能健康快樂的學習與成長，創造活力希望的明天，也希望在視力日漸惡化情形下，學校能做好視力保健工作。

# 四、計畫目的

（一）瞭解反菸拒檳、疾病防治與健康體位的重要性。

（二）培養學生反菸拒檳、疾病防治與健康體位的認知能力與技能。

（三）建立反菸拒檳「說不」的能力與技巧，建立學生正確反菸拒檳的理念並落實於日常生活中具體實踐。

（四）推展傳染病防治與視力保健工作，降低學童交互感染的可能性與維持正常視力，確保學童身心健康。

（五）建立身心靈健康的友善校園環境。

# 五、實施期程

# 97年8月1 日至98年6月30日止

# 六、計畫內容

| 面向 | 工作要項 | 實施內容 | 實施時間 | 執行單位 | 協助單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | 成立學校健康促進委員會 | 1.由校長擔任計劃主持人、各處室主任、組長、護理師、健體、綜合、自然、藝文等領域教師、家長代表、學生代表共同成立健康促進委員會。 2.定期召開會議，評估學校需求，訂定實施計畫並隨時檢討與修正實施項目。 | 97.08 | 校長 | 三處室主任 |
|  | 成立學生健康促進服務隊 | 成立學生健康促進服務隊 | 97.09 | 訓導處 | 訓育組 |
| 學校物理環境 | 環境需求評估 | 進行學校教職員工生健康調查。 學校及社區環境需求探查。 | 97.08 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 建置健康網站 | 建置健康促進網站並維護 (將有關健康促進訊息公佈於本校網頁首頁) | 97.12- 98.05 | 訓導處 | 資訊組 |
| 學校社會環境 | 印製宣導刊物 | 編印相關文宣刊物以利宣導 | 97.09-97.11 | 總務處 | 事務組 |
|  | 辦理學生教育宣導活動 | 定期辦理相關教育宣導活動(反菸拒檳宣導及有獎徵答，望遠凝視等) | 97.09-98.06 | 訓導處 | 訓育組 |
| 課程與教學 | 編製教材及教學媒體 | 編製反菸拒檳、視力保健、疾病預防融入教學教材 | 97.09-97.12 | 教務處 | 教學組 衛生組 |
| 健康服務 | 辦理各類相關議題競賽活動 | 辦理相關議題之競賽活動 (反菸拒檳學藝競賽) | 97.09-98.06 | 教務處 | 教學組 體育組 |
|  | 辦理學生校外參觀活動 | 結合保健衛檢參觀醫療院所 | 97.09-98.01 | 訓導處 | 訓育組 |
| 個人健康技巧 | 辦理教師研習 | 辦理反菸拒檳、傳染病防治及視力保健等相關議題之研習 | 97.11-98.05 | 訓導處 | 衛生組 |
|  | 辦理志工及家長研習 | 辦理衛生議題、反菸拒檳、視力保健等相關議題之研習 | 97.09-98.01 | 訓導處 | 訓育組 |
|  | 辦理宣導活動 | 辦理疾病預防、無菸拒檳、視力保健等相關議題之宣導 | 97.09-98.06 | 訓導處 | 護理師 各級任導師 |
| 社區關係 | 成立健康促進家長志工隊 | 成立健康促進家長志工隊，協助衛生工作推展 | 97.08 | 訓導處 | 訓育組 |

七、計畫預期成效

- 凝聚學校健康促進的共識，建立親師生健康觀念。

- 落實菸害防制及檳榔健康危害防制工作，達成反菸拒檳的教育目標及無菸校園環境。

- 做好傳染病防治工作，有效降低傳染病交互感染比例

- 做好全校師生視力保健工作。

八、預期目標

一、短程目標：

（一）「健康543，疾病跑光光」，一年內將本校兒童得到傳染病的機率降至5％。

（二）視力不良率每年級降低2％。

二、中程目標：

（一）「健康543，疾病跑光光」，二年內將本校兒童得到傳染病的機率降至4％。

（二）視力不良率每年級降低3％。

三、長程目標：

（一）「健康543，疾病跑光光」，三年內將本校兒童得到傳染病的機率降至3％。

（二）視力不良率每年級降低4％。

九、預定進度

| 月 次 工作項目 | 97 8 月 | 97 9 月 | 97 10 月 | 97 11 月 | 97 12 月 | 98 1 月 | 98 2 月 | 98 3 月 | 98 4 月 | 98 5 月 | 98 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題，擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 成立學生健康促進服務隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 印製宣導刊物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.辦理志工及家長研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.辦理教師研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.辦理學生教育宣導活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.辦理各類相關議題競賽活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 資料分析報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，計13名。各成員之職稱及工作項目見下表：

桃園縣龜山鄉楓樹國民小學健康促進委員會組織執掌表

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 李志鵬 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 陳詩雄 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 王正順 | 訓導主任 | 實施督導與執行檢核 |
| 協同主持人 | 呂麗玲 | 總務主任 | 經費核銷與採購 |
| 協同主持人 | 陳雪緣 | 衛生組長 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 鄭慧珍 | 輔導老師 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 研究人員 | 黃義介 | 健康與體育領域教師 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 林碧榆 | 綜合領域教師 | 心理健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 陳文言 | 科技與人文領域教師 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 林彩鳳 | 護理師 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 參與人員 | 王優佳 | 家長會代表及各義工家長 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 參與人員 | 吳雅涵 | 學生代表 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |
| 顧問 | 李道林 | 駐區督學 | 督導與建議 |
| 顧問 | 龜山鄉衛生所人員 |  | 諮詢與輔導 |

十一、  經費預算：（如附件一）

十二、本計劃經呈縣政府核准後辦理，修正亦同。

承辦人：   訓導主任：    總務主任：    教務主任：   校長：