桃園縣100年度國民電腦補助與輔導管理計畫

（一）計畫說明

依據﹝1﹞教育部中小學資訊教育白皮書（2008-2011）。

﹝2﹞桃園縣資訊教育白皮書。

（二）預期目標

- 照顧低收入戶有學童的家戶享有公平的資訊科技環境應用機會，並提升學童與民眾的資訊素養與生活品質。

- 配合教育部照顧低收入家庭學童，有效縮小學童間因家庭社經地位造成之數位落差。

- 有效運用國民電腦資源，提昇學生利用資訊科技之意願與能力，更進而協助各領域學科之學習。

- 強化學童上網安全防護，並提供學童學習輔導、成立學習社群，提昇學習效率及資訊科技應用素養。

（三）執行方式

- 成立輔導機制：

- 以學校為單位，每位學童至少配置一名輔導教師，並針對輔導人員辦理相關說明會及相關軟體研習。

- 說明會：集合全體輔導教師，進行相關計畫說明，以落實輔導教師職責，100年9月底以前完成。

- 輔導教師研習：研習時數三小時。得配合全縣資訊組長會議及自由軟體推廣研習辦理。（請自由軟體推廣小組相關研習，將輔導教師納入研習人員及規劃相關研習內容）

- 各校受贈學生輔導教師，需協助各受贈學生電腦的相關安裝事宜，並進行基本操作之指導，以發揮該國民電腦之功能，讓受贈學生得以進行基本上網學習。

- 受贈學童基礎訓練課程：

- 以鄉鎮為單位，學生人數約20人一班集中學校辦理共2場次（各12小時，計2天）學童及親子基礎課程。學童就近參加，不派車接送。由承辦學校提供場地，師資則視各校情況，由自由軟體推展小組支援。

- 各學校辦理基礎訓練課程，依桃園縣國民中小學教職員獎勵要點，每場次獎勵：嘉獎兩人、獎狀兩人。

- 輔導學童基本電腦操作及相關資料填報：

- 配合教育部學習社群建置，輔導教師協助輔導受贈學童，參與學習社群討論、互動，從事相關網路學習活動。

- 輔導教師每季按時協助受贈學童相關學習成果填報及訪視。

- 辦理資訊競賽活動：

配合教育部辦理國民電腦應用競賽。

（四）評核與獎勵

- 輔導教師應參與說明會及自由軟體三小時研習，定期回報相關輔導、移轉資料，並至教育部國民電腦網填報學生期中期末學習成績及學習成效。

- 受贈學生應參與訓練課程12小時，受贈學生家長參與3小時親子課程。

- 主辦輔導課程學校應回報成果冊。

- 相關資料成果彙整建置於本縣國民電腦圓夢計劃網站，網址：http://163.30.162.10/computer/。

- 各校輔導教師，另依輔導成效，訂定相關獎勵辦法予以獎勵。

- 承辦本案之相關工作人員依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」、「本縣國民中小學教職員獎勵要點」及相關計畫簽准後覈實敘獎。

（五）經費概算

| 桃園縣100年度國民電腦補助與輔導管理計畫經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目內容 |  |  | 單價 | 數量 | 總價(元) | 備註 |
| 業 務 費 | 一、臨時人員費 | 臨時人力 | 98 | 8hr*12 | 9,408 | 8小時*12天次 |
|  | 二、100年度受補助學生教育訓練與輔導研習費 | 學生基礎訓練講師費 | 800 | 12hr*2場 | 19,200 | 2場次*12小時 |
|  |  | 學生基礎訓練助教費 | 250 | 12hr*2場 | 6,000 | 2場次*12小時 |
|  |  | 教材費 | 110 | 80 | 8,800 | 研習教材費，含後補人員。 |
|  |  | 餐費 | 80 | 130 | 10,400 | 含學童及工作人員。 |
|  |  | 茶水費 | 20 | 130 | 2,600 |  |
|  |  | 保險費 | 20 | 80 | 1,600 | 20元/人日 (不含公教人員)須為參加研習或輔導之學童 |
|  |  | 單項合計費用 |  |  | 48,600 |  |
|  | 三、計畫推廣說明會及輔導老師研習課程。 | 講師費 | 800 | 4 | 3,200 |  |
|  |  | 助教費 | 250 | 4 | 1,000 |  |
|  |  | 場地設備、器材 | 2,000 | 1式 | 2,000 |  |
|  |  | 餐費 | 80 | 60 | 4,800 | 含輔導老師及工作人員 |
|  |  | 茶水費 | 20 | 60 | 1,200 |  |
|  |  | 研習資料印刷費 | 100 | 60 | 6,000 | 含輔導老師及工作人員 |
|  |  | 單項合計費用 |  |  | 18,200 |  |
|  | 四、受補助學生親子課程研習費 | 講師費 | 800 | 4 | 3,200 |  |
|  |  | 助教費 | 250 | 4 | 1,000 |  |
|  |  | 場地設備、器材 | 2,000 | 1式 | 2,000 |  |
|  |  | 餐費 | 80 | 60 | 4,800 | 含家長及工作人員 |
|  |  | 茶水費 | 20 | 60 | 1,200 |  |
|  |  | 研習資料印刷費 | 80 | 60 | 4,800 | 家長研習資料 |
|  |  | 單項合計費用 |  |  | 17,000 |  |
|  | 五、出席費 | 出席費 | 1,000 | 3 | 3,000 | 邀請專家學者座談、諮詢，最高1000元/人日 |
|  | 六、差旅費 | 差旅費 | 200 | 15 | 3,000 | 參加教育部工作會議、交流活動、成果展及會議之差旅費(依實核銷) |
|  | 六、應用計畫推展活動暨學藝競賽活動 | 辦理學藝競賽活動費 | 80,000 | 一式 | 80,000 | 含96-100年度受贈學生、帶隊師長及工作人員，內容詳見相關計劃 |
| 雜支 | 雜支 （以業務費總額5％以下規劃） |  | 6,532 | 一式 | 6,532 | 支付文具用品、影印、郵資及其他臨時需要相關等 |
| 總計 |  |  |  |  | 185,740 |  |
| 經費總計 新台幣 壹拾捌萬伍仟柒佰肆拾元整 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：             訓導主任：              主計：                校長：