桃園縣楓樹國民小學98學年度『不要碳氣，節能減碳』計畫

99.02.02初版

101.01.02修訂

壹、目的：

一、響應政府節約能源運動，落實環境教育政策，避免能源浪費及考量能源使用方式，以實際行動加入減緩地球暖化運動之行列。

二、透過師生體驗活動演練，熟悉無電力供應時的去E化環境教與學學習環境，讓師生感受「電」的便利，並涵養師生「節能減碳」的生活哲學。

三、發揮教師教學專業，規劃適合課程內容教學，提升並維持教師教學專業能力。

貳、實施對象：全校師生

叁、實施期程：民國一○一年一月至民國一○一年六月三十日止。

肆、實施原則：

一、分散式原則（分散至每個月擇一天，於星期二~星期五執行）

二、漸進式原則（依師生適應情況，逐漸增加體驗項目）

三、融入式原則（融入各領域教學活動，以維護正常教學進度）

四、擴散式原則（由班級至學校行政，期許可以將功能擴散到家庭）

伍、具體作法：

一、每月實施一次無電日體驗活動，日期安排如下：該日期除有特殊教學需求或遇突發狀況將危及學生學習，及天候不佳等因素，否則如期舉行體驗活動。

| 月份 | 一月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施 日期 | 一月四日 星期三 | 三月六日 星期二 | 四月十三日 星期四 | 五月十七 星期三 | 六月八日 星期五 |
| 實施 時間 | 09:00–11:00 | 08：30-12：00 | 08：30-15：20 | 08：30-11：30 | 07：30-11：30 |
| 實施 層面 | 班級用電 校園廣播 行政用電 | 班級用電 校園廣播 行政用電 | 班級用電 校園廣播 行政用電 | 班級用電 校園廣播 行政用電 | 班級用電 校園廣播 行政用電 |
| 保留 供電 部分 | 緊急照明設備 學校網路 圖書館 飲水機 大辦公室 教務處 總務處 | 緊急照明設備 學校網路 圖書館 飲水機 大辦公室 訓導處 輔導室 | 緊急照明設備 學校網路 圖書館 飲水機 大辦公室 總務處 訓導處 | 緊急照明設備 保留對外網路 總務處 | 緊急照明設備 |

二、全校實施「無電日」體驗活動當天，實施時間及層面，依實施辦法規範之時間及項目實施。保留部分供電區域，以因應緊急教學及師生需要。唯各該區域使用人員，應儘量配合體驗活動，隨手關閉不必要的電源使用。

三、上下課鐘聲由總務處工友協助，安全叮嚀全校教職員工共同協助，教學由各授課教師按課表進行。

陸、教育宣導

- 透過行政會議、校務會議、教師會報宣導，讓每位學校行政與教師都能以具體行動配合並以身作則，做為學生表率。

- 透過朝會時間，向全體學生宣導珍惜資源之重要，提醒節約用電觀念，並宣佈體驗活動實施及安全維護提醒。

- 相關教師將能源教育觀念融入各科教學中，建立學生節約能源觀念。

- 教師設計無資訊化教學設備配套之教學內容，多元活潑教學方式讓學生體驗不同領域的學習概念。

柒、計畫組織成員及職務分工：

| 序號 | 職稱 | 姓名 | 職務分工內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校長 | 李志鵬 | 指導節約用電體驗課程規劃與活動 |  |
| 2 | 教務主任 | 王國鐘 | 督導各項課程教學活動之實施。 |  |
| 3 | 訓導主任 | 林士哲 | 綜理體驗活動實施及師生安全維護與成效評估。 |  |
| 4 | 總務主任 | 羅筠慧 | 提供體驗活動相關活動之支援，及設備維護。 |  |
| 5 | 輔導主任 | 石舒文 | 協助各處室及班級體驗活動協助與支援 |  |
| 6 | 教學組 | 常德芳 | 提供各項課程教學資源回饋設計、教學成效評估 紀錄各班級教學活動情形，以維護學生受教權益。 |  |
| 7 | 衛生組 | 官瑞華 | 規劃活動內容及範圍，並協同事務組共同完成電源管控。 落實並紀錄體驗活動實施情形，建立完整檔案，以便成效評估。 |  |
| 8 | 事務組 | 尹玉藍 | 協助體驗活動之電源管控，並提供用電紀錄。及節電成效評估。 |  |
| 9 | 學生自治鄉 |  | 協助辦理體驗活動進行，並支援各項觀察記錄。 |  |
| 10 | 護理師 |  | 提供各項節約用電體驗醫護安全協助 |  |
| 11 | 教師 | 全校教師 | 提供節約用電體驗課程學習安全與觀察實作指導 依進度妥善規劃課程內容並實施無電體驗教學。 |  |
| 12 | 志工家長 | 各志工 | 提供節約用電體驗課間學習安全維護與指導協助 |  |

捌、預期成效：

一、師生瞭解政府推行節約能源運動，落實環境教育政策的重要性，避免能源浪費及考量能源使用方式，以實際行動加入減緩地球暖化運動之行列。

二、透過學校體驗活動演練並熟悉無電力供應時的去E 化環境教與學現場，師生感受電的便利與落實珍惜電力、養成節約用電於生活中的好習慣。

三、透過學校節約用電之實施，期待能將節電習慣帶進家庭及社會中，達到全民節電的習慣。

四、落實教師教學專業發揮，規劃適合課程內容教學，提升教師專業效能。

五、經由實施過程學校可評估瞭解用電管控節約，師生節能省電落實及注意自我安全維護。

玖、經費概算：

由學校相關項下之經費支應

拾、本辦法經呈校長核定後實施；修正時亦同。

承辦人：             教務主任：            主計：            校長：

訓導主任：

總務主任：

輔導主任：