桃園縣楓樹國小98學年度提昇學生游泳能力教學實施計畫

壹、計畫依據：

一、教育部提昇學生游泳能夠中長程計畫辦理。

二、本校游泳教學推動小組事前評估及規劃事項辦理。

貳、計畫目標：

一、具有水上救生基本技能，提昇學生游泳能力。

二、積極推展學校游泳教學，推廣水上安全活動教育。

三、全校學生需達教育部檢測標準第二級以上，且合格率達60％以上。

參、辦理單位

一、指導單位：桃園縣政府

二、主辦單位：楓樹國小

三、協辦單位：楓樹國小家長會

肆、計畫期程：本計畫執行期程為每年9月9日至10月14日，為期6次（每週五）

伍、實施對象：本校五年級學生。

陸、教學地點：東門國小游泳池

柒、辦理時間：

五年級

1.9/9、9/16、9/23、9/30、10/7、10/14每週五實施，共計六次

2.往返時程；中午12：30出發，14：30前返校

捌、實施策略：

一、成立游泳推動小組，評估學校現況善用各種資源。

二、利用體育課或綜合課程等實施，真正落實游泳教學。

三、設計游泳教學活動課程，擬定教學進度進行分組教學。

四、建構學生能力指標，兼顧形成性及總結性評量。

玖、任務編組：

| 組 別 | 負 責 人 | 成 員 | 任 務 執 掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 李志鵬校長 |  | 1.綜理游泳教學相關事宜、掌管 執行情形 |
| 行政組 | 羅筠慧主任 | 黃義介組長 杜曉芸組長 邱淑華組長 | 1.召開相關會議與記錄。 2.擬定實施計畫、與檢討執行成效 3.資料蒐集、照片與成果彙整 |
| 課程組 | 呂麗玲主任 | 常德芳組長 陳文言組長 林碧榆組長 | 1.規劃體育課程調課計畫 2.研定游泳教學進度與評量方式 3.研定各年級能力指標 4.辦理調課事宜 |
| 總務組 | 王國鐘主任 | 尹玉藍組長 張惠冠組長 姜雅玲組長 | 1.辦理合約、簽約等事宜 2.辦理學生收費 3.經費核銷與結算 |
| 聯絡組 | 學年主任 | 五年級導師 四年級導師 | 1.宣導水上活動安全教育 2.上課交通路線規劃及安全維護 |

拾、經費概算表：如附件

拾壹、預期成效：

一、學會游泳技能，保障學生水上活動安全。

二、充分發揮社區資源效能，提倡社區游泳運動風氣。

三、提高合乎游泳能力指標比率

四、五年級學生水母漂浮、仰漂合格率須達80％以上；不限姿勢游15公尺(換氣三次以上) ，合格率須達60％以上。

四、實施前完全不會游泳約佔65％。實施後預計通過游泳能力指標達教育部檢測標準二級以上，合格率達50％以上。

拾貳、獎勵辦法：

一、凡通過教育部檢測標準二級以上，頒發獎狀乙張，以茲鼓勵。

二、通過基礎課程測驗及不限姿勢換氣游15公尺以上，頒發合格證書以茲鼓勵。

三、代表學校參加校外游泳比賽成績優異者，依本校家長會獎勵辦法頒發獎金。

拾參、本計畫陳校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人：　　　　　　    訓導主任：　　　　　　　　　校長：

教務主任：